## Integrale Planung
Hinweis: gelbe Felder sind zu befüllen, bitte alle Notizen (rote Ecken) beachten
Antragsteller*in: Peter Fehringer / ANAMNIC |  |  |  | INTEGRALE PLANUNG Preseed - Innovative Solutions | [9 empty] | doc v2025.1
| Status vom: 16.03.2026 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Summe
Meilenstein 1 | Ziele für Meilenstein 1
Tasks vor Vertragsunterzeichnung aws
Unterzeichnung Förderungsvertrag
Eröffnung eines vorhabenrelevanten Bankkontos
Bestätigung 1. Meilenstein (lt. Vorlage) und Eigenmittelnachweis
Voraussetzungen für Auszahlung 1. Tranche erfüllt
Meilenstein 2 | Ziele für Meilenstein 2
| Entwicklungsstand / Leistungsziele des PoC / Prototyps | x | x | x | x | x | m
Ziel: Demo-fähiger MVP: Telefonie-Integration , LLM-basierte Gesprächslogik für strukturierte Anamnese, medizinische Strukturierung, PDF-Export und einfaches Praxis-Dashboard.
Nachweis: Funktionsfähiger MVP mit dokumentiertem Funktionsumfang. Live-Demo eines vollständigen Anamnese-Telefonats mit strukturiertem PDF-Bericht. Technische Dokumentation der Systemarchitektur.
| Zielgruppenanalyse und Marktsegementierung | x | x | x | x | m
Ziel: Validierung der Zielgruppen durch direkte Gespräche mit PVE und Praxen. Mindestens 3 LOIs von potenziellen Pilotkunden. Feedback zu Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft dokumentiert.
Nachweis: LOIs (Letters of Intent) von mindestens 3 Praxen/PVE. Dokumentierte Gesprächsprotokolle und Feedback-Zusammenfassung.
| (Vorbereitung) Marketing und Vertrieb | x | x | x | x | x | x | m
Ziel: LinkedIn-Unternehmensprofil aufgebaut mit regelmäßigen Fachbeiträgen. Teilnahme an 1–2 Healthcare-IT-Events/Konferenzen. Erste Case Study aus Piloterfahrungen erstellt. Vertriebsprozess definiert (Awareness → Demo → Pilot → Conversion).
Nachweis: LinkedIn-Profil mit mind. 10 Fachbeiträgen. Dokumentation Konferenzteilnahmen (Tickets, Fotos). Fertige Case Study. Dokumentierter Vertriebsprozess.
| Rechtliche Anforderungen / Standards / Normen / Zertifizierungen / Schutzrechte | x | x | x | x | m
Ziel: Regulatorische Abgrenzung als Dokumentationssoftware (kein Medizinprodukt gemäß MDR 2017/745) rechtlich abgesichert. Wortmarke „Anamnic" beim Österreichischen Patentamt angemeldet (Klassen 9, 42). DSGVO-konforme Architektur dokumentiert. IT-Recht-Gutachten zu Datenschutz und Haftung eingeholt.
Nachweis: Markenanmeldungsbestätigung ÖPA. Schriftliche Stellungnahme/Gutachten zur MDR-Abgrenzung. DSGVO-Datenschutzkonzept. Dokumentation der technischen Sicherheitsarchitektur (EU-Hosting, keine US-Dienste).
| Gründung / Unternehmensaufbau / Teamentwicklung |  | x | x | x | x | m
Ziel: Anamnic GmbH gegründet (Stammkapital 15.000 EUR, 100 % Gründer). Geschäftsbetrieb aufgenommen. Steuerberatung und Buchhaltung eingerichtet. Freelancer-Netzwerk für punktuelle Entwicklungsunterstützung aufgebaut. Gewerbeberechtigung IT-Dienstleistung erhalten.
Nachweis: Firmenbuchauszug Anamnic GmbH. Gesellschaftsvertrag. Gewerbeschein. Steuerberatungsvertrag. Nachweis über mindestens einen aktiven Freelancer-Vertrag.
| (Vorbereitung) Impactmessung / Wirkungsdokumentation |  |  |  | x | x | x | m
Ziel: Wirkungsindikatoren definiert und Baseline-Erhebung bei Pilotpraxen durchgeführt. KPIs: Anzahl durchgeführter Anamnesen, realisierte Zeiteinsparungen (3–5 Min/Patient), Nutzungsstatistiken nach Altersgruppen, qualitative Rückmeldungen zur Barrierefreiheit.
Nachweis: Dokumentiertes Impact-Messkonzept mit definierten KPIs und Messmethoden. Baseline-Daten aus Pilotpraxen (z.B. aktuelle Anamnesedauer, Dokumentationsaufwand vor Einsatz von Anamnic). Erster Impact-Bericht mit Pilotdaten.
| Weitere Ziele |  |  |  |  | x | x | m
Ziel: FHIR-Export implementiert und getestet. Integrationskonzept für mindestens ein Praxisverwaltungssystem (PVS) dokumentiert.
Nachweis: Funktionsfähiger FHIR-Export (Testdokumentation). Schriftliches Integrationskonzept für CGM-Anbindung.
| Zwischenbericht (lt. Vorlage) | [6 empty] | m
| Kostennachweis (lt. Vorlage) | [6 empty] | m
| Voraussetzungen für Auszahlung 2. Tranche erfüllt | [6 empty] | m
Meilenstein 3 | Ziele für Meilenstein 3
| Entwicklungsstand / Leistungsziele des PoC / Prototyps | [6 empty] | x | x | x | x | x | m
Ziel:Produktverbesserung basierend auf Pilotfeedback abgeschlossen. Pilotbetrieb mit mindestens 5 aktiven Praxen. Erweiterte Funktionen: Mehrsprachigkeits-Grundlage, Tablet-Interface für Wartezimmer, verbesserte Gesprächslogik basierend auf realen Anamnese-Daten.
Nachweis: Release-Notes der verbesserten Version. Nutzungsstatistiken aus 5 Pilotpraxen. Dokumentierte Feedback-Auswertung und umgesetzte Verbesserungen. Demo des erweiterten Produkts.
| Zielgruppenanalyse und Marktsegementierung | [7 empty] | x | x | x | m
Ziel: Pilotfeedback systematisch ausgewertet. Marktsegmentierung verfeinert (PVE vs. Einzelpraxen vs. Psychotherapeuten). Preismodell durch Pilotdaten validiert (Starter 150 EUR, Professional 300 EUR, Enterprise 720 EUR brutto/Monat). Patientenakzeptanz bei älteren Zielgruppen validiert.
Nachweis: Pilot-Auswertungsbericht mit Segmentanalyse. Validiertes Preismodell. Akzeptanzstudie mit Patienten-Feedback (inkl. ältere Zielgruppen). Mindestens 5 Referenz-Testimonials von Pilotpraxen.
| (Vorbereitung) Marketing und Vertrieb | [8 empty] | x | x | x | m
Ziel: Vertriebsstart mit den ersten zahlenden Kunden. Ziel: Mindestens 5 Pilotpraxen in bezahlte Abonnements konvertiert. Referral-Programm konzipiert. Gastbeitrag in Ärzte-Fachmedium veröffentlicht. Teilnahme an mindestens 1 weiteren Healthcare-IT-Event.
Nachweis: Abgeschlossene Kundenverträge (Abo-Verträge). Umsatznachweise. Veröffentlichter Gastbeitrag (Link/Kopie). Event-Teilnahmebestätigungen. Dokumentiertes Referral-Konzept.
| Rechtliche Anforderungen / Standards / Normen / Zertifizierungen / Schutzrechte | [6 empty] | x | x | x | x | m
Ziel: Marke „Anamnic" eingetragen (oder Eintragung in Bearbeitung). AGB und Nutzungsbedingungen für SaaS-Produkt erstellt. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchgeführt. Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) mit Cloud-Dienstleistern abgeschlossen.
Nachweis: Markenurkunde oder Anmeldebestätigung. Fertige AGB und Nutzungsbedingungen. DSFA-Dokument. Unterzeichnete AVV (Hetzner, sipgate, Mistral).
| Gründung / Unternehmensaufbau / Teamentwicklung | [6 empty] | x | x | x | x | x | m
Ziel: Unternehmen im operativen Regelbetrieb. Buchhaltung und Rechnungswesen etabliert. Monatliche Aufwands-/Ertragsrechnung implementiert. Erste Umsätze erzielt. Vorbereitung für eventuelle Team-Erweiterung (Teilzeit Sales oder Freelancer).
Nachweis: Aktuelle BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung). Erste Ausgangsrechnungen an Kunden. Dokumentation der Organisationsstruktur Phase 2.
| (Vorbereitung) Impactmessung / Wirkungsdokumentation | [8 empty] | x | x | x | m
Ziel: Erste Impact-Ergebnisse aus Pilotbetrieb dokumentiert. Gemessene Zeiteinsparung pro Patient (Ziel: 3–5 Minuten). Nutzungsstatistiken nach Altersgruppen ausgewertet. Qualitative Rückmeldungen zur Barrierefreiheit gesammelt. Wirkungsbericht für Endbericht erstellt.
Nachweis: Impact-Bericht mit quantitativen Daten (Anzahl Anamnesen, Zeiteinsparung, Nutzerstatistiken). Qualitative Interview-Zusammenfassungen. Vergleich Baseline vs. aktuelle Werte. Fotodokumentation Pilotbetrieb.
| Weitere Ziele | [9 empty] | x | x | m
Ziel: Vorbereitung DACH-Expansion: Analyse regulatorischer Anforderungen für Deutschland und Schweiz. Roadmap für Fachbereichs-Module (Psychotherapie, Kardiologie) erstellt.
Nachweis: Regulatorische Länderanalyse DE/CH. Produkt-Roadmap mit priorisierten Fachmodulen.
| Endbericht (lt. Vorlage) | [11 empty] | m
| Kostennachweis (lt. Vorlage) | [11 empty] | m
| Voraussetzungen für Auszahlung 3. Tranche erfüllt | [11 empty] | m
PERSONELLE RESSOURCEN [in VZÄ] |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 PM
| Peter Fehringer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 PM
| Person 2 | [12 empty] | 0 PM
| Person 3 | [12 empty] | 0 PM
| Person 4 | [12 empty] | 0 PM
| Person 5 | [12 empty] | 0 PM
| Person 6 | [12 empty] | 0 PM
| Person 7 | [12 empty] | 0 PM
| Person 8 … | [12 empty] | 0 PM
GESAMTKOSTEN [in €] |  | 4000 | 4820 | 4470 | 4520 | 4570 | 5020 | 4795 | 4795 | 4895 | 5395 | 4995 | 4995 | 57270
Bezüge Gründungsteam (b1) | Peter Fehringer | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000
| Person 2 | [12 empty] | 0
| Person 3 | [12 empty] | 0
| Person 4 | [12 empty] | 0
| … | [12 empty] | 0
Personalkosten weitere Beschäftigte (p1) | Person 5 | [12 empty] | 0
| Person 6 | [12 empty] | 0
| Person 7 | [12 empty] | 0
| Person 8 | [12 empty] | 0
| … | [12 empty] | 0
Sachkosten | (t1) materielle und immaterielle Investitionen (aliquote AfA) |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 550
Drittkosten | (d1) externe Dienstleistungen |  | 550 | 50 | 50 | 50 | 450 | 50 | 50 | 50 | 550 | 50 | 50 | 1950
Sonstige Kosten | (n1) laufende Betriebskosten |  | 170 | 320 | 370 | 420 | 470 | 545 | 545 | 645 | 645 | 745 | 745 | 5620
| (r1) Reisekosten |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1150
| (s1) andere Kosten (Materialkosten, Ausbildungskosten, etc.) | [12 empty] | 0
MITTELHERKUNFT [in €] |  | 11770 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 57270
| Einzahlungen durch das Gründungsteam | 11770 | [11 empty] | 11770
| Sonstige Finanzierung | [12 empty] | 0
| aws Preseed - Innovative Solutions Förderung (geplant) |  | 18200 |  |  |  |  | 18200 |  |  |  |  | 9100 | 45500
SALDO: Mittel - Kosten kumulativ [in €] |  | 7770 | 21150 | 16680 | 12160 | 7590 | 2570 | 15975 | 11180 | 6285 | 890 | -4105 | 0 | 0
Die Integrale Planung ist eine wesentliche Grundlage für die Förderungsentscheidung und wird damit auch Teil des Förderungsvertrages.
Bei wesentlichen Abweichungen ist ein Änderungantrag nötig.
Note on B3: Aktuelles Datum eintragen
Note on C3: Startmonat hier eintragen = Beginn des Förderzeitraums (Dauer max. 12 Monate) Empfehlung: Planen Sie den Beginn etwa 2-3 Monate nach Antragsdatum (durchschnittliche Dauer bis zum Förderentscheid)
Note on B5: Ziele für Meilenstein 1 sind vorgegeben und nicht zeitlich zuzuordnen!
Note on B7: Im Falle einer Zusage erhalten Sie von der aws ein Förderungsanbot. Der Förderungsvertrag kommt durch Ihre Unterzeichnung zustande.
Note on B12: Tragen Sie pro Themenfeld mindestens ein messbares Ziel ein. Wenn Sie mehrere Ziele bei einem Themenfeld eintragen möchten, können Sie weitere Zeilen einfügen. Pro Ziel ist anzugeben, in welcher Form Sie den Nachweis zur Zielerreichung erbringen werden. Markieren Sie mit einem x die Monate, in denen Sie an der jeweiligen Zielerreichung arbeiten. Markieren Sie mit einem m, wann das Ziel erreicht werden soll.
Note on B37: Zum Zeitpunkt der Abrechnung der 2. Tranche müssen mindestens 50% der Gesamtkosten getätigt worden sein.
Note on B39: Tragen Sie pro Themenfeld mindestens ein messbares Ziel ein. Wenn Sie mehrere Ziele bei einem Themenfeld eintragen möchten, können Sie weitere Zeilen einfügen. Pro Ziel ist anzugeben, in welcher Form Sie den Nachweis zur Zielerreichung erbringen werden. Markieren Sie mit einem x die Monate, in denen Sie an der jeweiligen Zielerreichung arbeiten. Markieren Sie mit einem m, wann das Ziel erreicht werden soll.
Note on A65: Tragen Sie hier sämtliche am Vorhaben tätige Personen ein (Gründungsteam und Dienstnehmer*innen), auch wenn die Kosten nicht dem Fördervorhaben angerechnet werden sollen. Erfassen Sie das Arbeitsausmaß pro Monat pro Person. Vollzeitäquivalent 1 = Vollzeit 0,6 = 60% etc.
Note on A75: Tragen Sie hier nur jene Kosten ein, die dem Fördervorhaben angerechnet werden sollen. Zur Aufschlüsselung der Kosten beachten Sie auch Tabelle 2 "Kostenerfassung".
Note on A76: Bezüge der (zukünftigen) Gesellschafter*innen: Eigenentnahmen / Honorare oder Gehaltskosten im Falle einer Anstellung (Arbeitgeberbrutto inkl. Sonderzahlungen). Richtwert: € 4.000 - € 6.500 / Monat (max. 14 x pro Jahr) je nach Qualifikation und Erfahrung Hinweis: Die Bezüge des Gründungsteams werden mit den vertraglich bewilligten Kosten gedeckelt (im Einzelnen und in Summe). Eine spätere Erhöhung ist also nicht möglich (auch im Falle einer Laufzeitstreckung).
Note on B80: Für weitere Personen fügen Sie oberhalb weitere Zeilen ein, damit die Formeln im nächsten Reiter weiterhin funktionieren.
Note on A81: Gehaltskosten von Angestellten (Arbeitgeberbrutto inkl. Sonderzahlungen)
Note on B85: Für weitere Personen fügen Sie oberhalb weitere Zeilen ein, damit die Formeln im nächsten Reiter weiterhin funktionieren.
Note on B86: Sie können bei Investitionen die Abschreibungen für Aufwendungen (AfA) der Investitionen für die Projektlaufzeit ansetzen.
Note on B93: Für das Fördervorhaben einbezahltes Kapital aus den persönlichen Finanzmitteln des Gründungsteams - keine fiktiven Gehälter oder Querfinanzierungen mit anderen Förderungen!
Note on B94: Sonstige Finanzmittel zur Finanzierung des Vorhabens z.B. Guthaben aus vergangenen Erlösen oder aus Fremdmitteln (z.B. Betriebsmittelkredit bzw. sonstige Kredite, Wandeldarlehen, Überziehungsrahmen, Venture Capital)
Note on B95: Teilen Sie die beantragte Zuschusshöhe in 3 fixe Tranchen auf (40%:40%:20%). Die Auszahlung der 1. Tranche erfolgt nach dem 1. Meilenstein, die 2. Tranche etwa zur Mitte der Laufzeit nach dem 2. Meilenstein, die Auszahlung der 3. und somit letzten Tranche nach erfolgreichem Abschluss und abgenommenem Kostennachweis. Bitte beachten Sie: Die dritte Tranche ist somit vorzufinanzieren! Bitte die Tranchen synchron mit den im oberen Teil definierten Meilensteinen halten. Tragen Sie die 3. Tranche am Ende der Laufzeit ein. Hinweis: Zum Zeitpunkt der Abrechnung der 2. Tranche müssen mindestens 50% der Gesamtkosten getätigt worden sein. Bitte beachten Sie außerdem, dass Sie für die Endabrechnung 2 Monate nach Laufzeitende Zeit haben und die tatsächliche Auszahlung erst nach der Endprüfung erfolgt.
Note on O96: Laut Förderrichtlinie darf das Projekt weder unter- noch überfinanziert sein. Dieses Feld muss daher 0 betragen!

## Kostenerfassung
Schlüsseln Sie die Kosten aus der integralen Planung hier näher auf.
Sachkosten | 550 | Drittkosten | 1950 | Sonstige Kosten | 6770 | Personalkosten | 48000
Computer/Laptop (aliquote AfA, ND 3 Jahre, Anschaffung Aug 2026) | 550 | Steuerberatung (laufend + Jahresabschluss) | 950 | Software (API + Lizenz) + Server/Cloud | 4400 | Peter Fehringer | Geschäftsführerbezug
| 0 | Rechtsberatung | 1000 | Werbung | 1000 | Person 2
| 0 |  | 0 | Reisekosten | 1150 | Person 3
| 0 |  | 0 | Telefon | 220 | Person 4
| 0 |  | 0 |  |  | Person 5
| 0 |  | 0 |  |  | Person 6
| 0 |  | 0 |  |  | Person 7
… |  | … |  | … |  | Person 8
…
Gesamtkosten | 550 | Gesamtkosten | 1950 | Gesamtkosten | 6770
Mit Sachkosten werden materielle und immaterielle Investitionen bezeichnet, also Güter, die auch nach dem geförderten Projektzeitraum zur Gewinnerwirtschaftung verwendet werden können. Dazu zählen etwa Instrumente und Ausrüstung (Maschinen, Werkzeuge, Computer, Software, etc.), Schutz- und Lizenzrechte, Anlagen. |  | Drittkosten sind von Dritten zugekaufte Dienstleistungen, wie z.B. IT-Entwicklung, Marktstudien und Marktforschung, Steuerberatung, Notariatsakt zur Unternehmensgründung, spezifische Beratungsleistung u.ä. Diese sind zur Gänze förderbar. |  | Sonstige Kosten, die unmittelbar im Zuge des Vorhabens entstehen, wie etwa Kosten für den laufenden Betrieb (z.B. Telekommunikation), Reisekosten, Verbrauchsmaterial, Bedarfsmittel, Ausbildungskosten oder Kinderbetreuungskosten sind ebenfalls Bestandteil der sonstigen Kosten, sofern sie keiner anderen Kostenart zugeordnet werden können. |  | Personalkosten sind: - Bezüge von Gesellschafter*innen (Eigenentnahmen mit entsprechendem Beleg und Zahlungsfluss) - Lohn- und Gehaltskosten von Angestellten und freien Dienstnehmer*innen (das tatsächlich geleistete Arbeitgeberbrutto, wobei Sonderzahlungen im entsprechenden Monat zu berücksichtigen sind) - Honorare von Teammitgliedern (vor Gründung mit entsprechender Honorarnote an die Fördernehmer*in)
Aktivierungsfähige Investitionsgüter sind generell in Höhe der Absetzung für Abnutzung (AfA) für die Dauer des Förderzeitraums aliquot förderbar. Nicht aktivierungsfähige Investitionsgüter oder geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) können in vollem Umfang als förderbare Kosten angesetzt werden.
Note on C4: Summe der Sachkosten aus der integralen Planung.
Note on F4: Summe der Drittkosten aus der integralen Planung.
Note on I4: Summe der Sonstigen Kosten aus der integralen Planung.
Note on L4: Summe der Personalkosten aus der integralen Planung. Falls Sie mehr als 8 Personen eingetragen haben, überprüfen Sie die Formel.
Note on L6: z.B. Vollzeit angestellt, € 3.500 brutto pro Monat + Abgaben + 13./14. Gehalt ODER Geschäftsführerbezug etc.
Note on C23: Summe der hier aufgelisteten Sachkosten - diese müssen mit den Sachkosten aus der integralen Planung übereinstimmen (s. oben).
Note on F23: Summe der hier aufgelisteten Drittkosten - diese müssen mit den Sachkosten aus der integralen Planung übereinstimmen (s. oben).
Note on I23: Summe der hier aufgelisteten sonstigen Kosten - diese müssen mit den sonstigen Kosten aus der integralen Planung übereinstimmen (s. oben).